Anexă la Decizia nr.\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nota informativă**

**privind monitorizarea procesului de implementare**

**a Strategiei de dezvoltare socio- economică a raionului Ungheni**

**pentru perioada 2022-2030**

**Introducere**

Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2022-2030 reprezintă principalul document de planificare pe termen lung a dezvoltării durabile a raionului. Fiind elaborată și aprobată în anul 2022, noua strategie este un document de politici publice care descrie şi analizează situaţia existentă în domeniu, identifică viziunea şi obiectivele strategice de dezvoltare în perspectiva anului 2030, fiind în sinergie cu prevederile documentelor strategice naționale, regionale existente, proiectul Planului de Amenajare a Teritoriului raionului Ungheni. De asemenea, strategia definește instrumentele şi mecanismele de realizare a obiectivelor, formulează riscurile posibile şi previziona impactul aşteptat în urma desfăşurării activităţilor ei. În procesul de elaborare vor fi luate în considerare Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, strategia Moldova 2030, PATRU, Agenda Locală de Business și alte documente relevante (regionale, sectroriale, etc).

Astfel, viziunea strategică validată este că **raionul Ungheni va tinde să se transforme către anul 2030 într-un raion:**

* cu o economie dinamică și un nivel de viață ridicat;
* conectat la fluxurile economice și de transport (auto, feroviar, fluvial) dintre Est și Vest;
* ce valorifică resursele existente: poziționarea geografică, potențialul agricol, patrimoniul natural și antropic.

**Locuitorii vor:**

* dispune de locuri de muncă variate și bine remunerate;
* avea acces la infrastructură, servicii publice de calitate și confort;
* avea un cadru natural lipsit de poluare.

Întru realizarea celor propuse, au fost identificate și aprobate următoare obiective strategice generale:

**OG1: Creșterea coeziunii teritoriale și funcționalității zonelor urbane și rurale din regiunea Ungheni**

**OG2: Sporirea atractivității și competitivității economice a regiunii Ungheni**

**OG3: Promovarea coeziunii sociale și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din regiunea Ungheni**

**OG4: Consolidarea guvernanței locale și implicării cetățenilor în procesele decizionale**

Prezenta notă informativă a fost elaborată de către Secția Economie și Reforme, cu funcții de secretariat, în baza informațiilor recepționate de la subdiviziunile Consiliului raional Ungheni, surse media și parteneri locali. Pe lângă acțiunile propuse de grupuri-țintă în proces de elaborare, documentul include și acțiunile planificate spre realizare cu susținerea **Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”** și „**Primarii pentru Creștere Economică** (M4EG)”, inițiative finanțate de Uniunea Europeană și implementate de PNUD și UNICEF.

Conform deciziei Consiliului raional Ungheni, raportul de monitorizare și evaluare a nivelului de implementare a prezentei strategii va fi prezentat anual la prima ședință ordinară a Consiliului raional Ungheni și va fi publicat pe pagina web oficială și alte surse media.

**Analiza gradului de implementare a strategiei pe parcursul anului 2023**

**OG1: CREȘTEREA COEZIUNII TERITORIALE ȘI FUNCȚIONALITĂȚII ZONELOR URBANE ȘI RURALE DIN REGIUNEA UNGHENI**

**OS 1.1 Creșterea măsurilor de protecție a mediului și adaptarea la schimbări climatice**

|  |
| --- |
| * + 1. **Protejarea și dezvoltarea zonelor umede și fâșiilor de apă (managementul integrat al surselor de apă).**     2. **Asigurarea integrității și extinderea fondului forestier.**     3. **Amenajări pentru combaterea alunecărilor de teren și eroziunii solului.**     4. **Dezvoltarea parteneriatelor pentru protecția mediului (activități științifice, activități. turistice, activități educaționale, de promovare și unele activități de valorificare durabilă a unor resurse naturale).** |

* În vederea executării prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 55 din 17.02.2023, privind implementarea Programului Național de Extindere și Reabilitarea Pădurilor pentru anii 2022-2032, Legii nr.1041/2000 privind ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate în localitățile raionului au fost efectuate multiple acțiuni de împădurire.
* Î.S. Întreprinderea pentru Silvicultură „Silva-Centru din Ungheni” a efectuat plantări în 17 sectoare cu suprafața totală de 119,8 ha, iar în raionul Ungheni în cadrul Programului Național de Extindere și Reabilitarea Pădurilor (PNERP) în trimestrul IV a anului 2023 s-au plantat 21 sectoare cu suprafața totală de 166,82 ha.
* RNS „Plaiul Fagului” realizează în permanență obiectivele propuse, printre care conservarea ariilor protejate, documentarea și păstrarea speciilor protejate de stat, educația ecologică a populației (2500 pers în anul 2023).

**OS 1.2 Crearea și funcționarea sistemului de management integrat al deșeurilor menajere solide**

|  |
| --- |
| Orizontul de planificare prevede ca în perioada 2022-2025 să fie întreprinși următorii pași logici:  **1.2.1.Construcția infrastructurii regionale de gestionare a deșeurilor menajere solide.**  **1.2.2 Crearea unui operator regional de gestionare a deșeurilor.**  **1.2.3.Extinderea serviciului comun de MDS către toate 34 APL-uri din regiunea cheie Ungheni.**  **1.2.4.Îmbunătățirea dotării tehnice a prestatorului raional de servicii.**  **1.2.5 Încurajarea compostării individuale.**  **1.2.6 Închiderea și lichidarea a 35 de gropi de gunoi.**  **1.2.7Creșterea gradului de sensibilizare a populației privind atingerea viziunii naționale de #zerodeseuri.**  **1.2.8 Creșterea capacității de atragere și gestionare a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare.**  Realizarea sarcinilor revine Consiliului raional Ungheni, autorităților publice locale de nivelul I și operatorului regional selectat, astfel până acum constatăm:   * **Procesul de regionalizare** a serviciului de management al deșeurilor a fost susținut de către **programul EU4Moldova: Regiuni –cheie**, cu asistența și consultanța căruia a fost sprijinită elaborarea și aprobarea ***Studiului de oportunitate privind extinderea serviciului de Management al Deșeurilor Solide în regiunea-cheie Ungheni***, elaborarea și încheierea ***Acordului de asociere în vederea dezvoltării serviciului public de Management al Deșeurilor Solide în Regiunea-cheie Ungheni*** (2021, părți semnatare CR și toate APL de nivelul I din raion), instituirea Consiliului intercomunal cu alegerea președintelui și aprobarea Planului de acțiune pentru dezvoltarea serviciului dat (aprilie 2022), elaborarea și prezentarea proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului public de management al deșeurilor solide și anexelor, instrumentelor de monitorizare, caietului de sarcini, metodologiei de calcul a tarifelor, organigramei **AVE Ungheni SRL** (decembrie 2022). În anul 2023, a fost elaborate Programul de Dezvoltare a Serviciului Public Comun de Management al Deșeurilor Solide în regiunea – cheie Ungheni pentru perioada 2023 – 2025, Planul de afaceri al operatorului SRL „AVE Ungheni” 2023 – 2025, semnat contract de delegare a serviciului cu Primăria mun.Ungheni (10.05.23), dotată întreprinderea cu vestimentație specială pentru personalul angajat. * Raionul Ungheni, fiind parte componentă a **Zonei de Management al Deșeurilor nr. 5** va beneficia de susținerea BERD. Zona 5 a fost selectată drept una pilot și include raioanele Ungheni, Nisporeni și Călărași, necesitând o investiție estimativă de circa **19,48 milioane de euro.** Aceasta va fi finanțată prin prima tranșă de 6,94 milioane de euro din împrumutul BERD, cu o sumă similară oferită de BEI. Acordul dintre proiect și APL a fost semnat în data de 12 ianuarie 2023. Prin angamentele asumate, autoritățile publice locale din orașele Ungheni, Nisporeni și Călărași vor implementa acțiunile stabilite în foaia de parcurs pentru RMD nr. 5, care se realizează de către Ministerul Mediului și ține să confirme angajamentul APL-urilor pentru buna desfășurare a proiectului ”Deșeuri solide în Republica Moldova”.  Finanțarea este destinată achiziționării de bunuri pentru colectarea și transferul deșeurilor, cum ar fi containere pentru deșeuri și vehicule de colectare, precum și construcției infrastructurii de eliminare și tratare a deșeurilor solide, cum ar fi depozite de deșeuri și instalații de sortare și tratare a deșeurilor. |

**OS 1.3 Regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare**

Pentru atingerea obiectivului, au fost propuse următoarele:

* + 1. **Construcția unei stații de epurare a apelor uzate în mun. Ungheni.**
    2. **Construcția unui rezervor de apă de 1000m3 în or. Cornești.**
    3. **Crearea unui operator regional de prestare a serviciului de AAC.**
    4. **Extinderea serviciului comun de AAC către toate 34 APL-uri din regiunea cheie Ungheni.**
    5. **Construcția de mini-stații de epurare a apelor uzate la toate instituțiile publice din zonele rurale care nu au acces la sistemul centralizat de canalizare.**
    6. **Îmbunătățirea calității apei în sistemul public de alimentare cu apă.**
    7. **Construcția de noi stații și modernizarea stațiilor de epurare existente a apelor uzate.**
    8. **Extinderea și reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare.**
    9. **Extinderea rețelelor de canalizare în mun. Ungheni .**
    10. **Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea - Cornești.**
    11. **Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconecțiune a rîului Prut - s. Măcărești cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni.**
    12. **Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni.**

Constatăm următoarele:

* Procesul de regionalizare a serviciului de public de alimentare cu apă și canalizare a fost susținut de către programul **EU4Moldova: Regiuni –cheie**, cu asistența și consultanța căruia a fost sprijinită elaborarea și aprobarea ***Studiului de oportunitate privind fundamentarea necesității și oportunității de înființare, organizare și administrare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din Regiunea-cheie Ungheni prin cooperare intercomunală***, elaborarea și încheierea ***Acordului de asociere în vederea cooperării pentru dezvoltarea serviciului de public de alimentare cu apă și canalizare în regiunea-cheie Ungheni în Regiunea-cheie Ungheni*** (2021, părți semnatare CR și toate APL de nivelul I din raion), instituirea Consiliului intercomunal cu alegerea președintelui și aprobarea Planului de acțiune pentru dezvoltarea serviciului dat (aprilie 2022), elaborarea și prezentarea proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului public de management al deșeurilor solide și anexelor, instrumentelor de monitorizare, metodologia de calcul tarifelor, caietul de sarcini și organigrama propusă pentru ***Apa Canal Ungheni SRL*** (decembrie 2022). Actualmente, ÎM „Apă – Canal” Ungheni este în proces de reorganizare în SRL „Apă – Canal” Ungheni. După reorganizarea operatorului, urmează semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de aprovizionare cu apă și canalizare între Primăria mun. Ungheni și SRL „Apă – Canal Ungheni”. Primul pas spre regionalizare este deja făcut. Rețelele de apă au fost extinse și în localitățile adiacente: Zagarancea și Semeni. Pentru angajații operatorului a fost organizată vizită de studiu în România pentru studierea experienței de regionalizare și practicilor de succes (septembrie 2023).
* Au fost realizate lucrările de subtraversare a râului Prut în comuna Măcărești în scopul **extinderii operatorului regional Apă Vital, România** pentru aprovizionarea cu apă a cetățenilor din 13 localități aferente raioanelor Ungheni și Nisporeni. Valoarea totală a proiectului constituie 59,3 mln lei. Pentru anul 2023, din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, pentru acest proiect au fost alocate mijloace financiare în sumă de 9 mln lei.
* De către Consiliului raional Ungheni au fost depuse eforturi pentru extinderea serviciilor de alimentare cu apă, și anume: extinderea apeductului Zagarancea-Cornești (13 km) spre satele Zăzulenii Noi, Negurenii Noi, Zăzulenii Vechi, Negurenii Vechi și Coșeni, interconectarea rețelelor orășenești cu apeductul Zagarancea-Cornești în sumă de 5,9 mln lei.
* Cu susținerea Fondului Național de Dezvoltare Rurală, este în process de implementare proiectul privind construcția unei stații de epurare a apelor uzate în mun. Ungheni.
* Pentru **reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Ungheni**:
* a fost construit apeduct în mun. Ungheni pe strada Națională, în perimetrul str. Vasile Lupu şi str. Solidarităţii, pe o lungime de 1678 metri, renovat ce asigură cu apă potabilă locuitorii mun. Ungheni /273 316 USD
* au fost extinse rețele de canalizare cu 2 370,5 m în zona Centru a mun. Ungheni: 98 cămine de vizitare construite și 153 conectări la rețeaua de canalizare /228 817 USD
* a fost construit un rezervor cu o capacitate de 1000 m3 de apă potabilă; 3 segmente de rețele exterioare de alimentare cu apă construite cu o lungime de 132,3 m / 296 000 USD
* au fost construite 7 km de apeduct, construcția castelului de apă cu volumul de 15 m3, construcția unei sonde arteziene și a unei stații de dezinfectare a apei / 280 789,37 USD
* în 18 blocuri locative din municipiul Ungheni au fost instalate 1000 de contoare inteligente de apă, dotate cu module de transmitere a datelor la distanță.

**OS 1.4 Extinderea infrastructurii de energie convenționale și alternative**

Acțiunile planificate pentru atingerea acestui obiectiv în anii 2022-2026 sunt:

|  |
| --- |
| * + 1. **Extinderea infrastructurii de aprovizionare cu gaze naturale.** |
| * + 1. **Demararea proiectului demonstrativ de frigider bazat pe utilizarea energiei regenerabile (gheață naturală, pompe de căldură cu utilizarea energiei solare și altele) pentru pre-răcirea căpșunelor.** |
| * + 1. **Instalarea sistemelor de colectoare solare de preîncălzire a apei pentru generarea de abur și instalarea sistemelor fotovoltaice-termice din surse regenerabile pentru a reduce costul energiei electrice și al apei calde în producerea de covoare.** |
| * + 1. **Dezvoltarea unui ghid de bune practici în eficiență energetică și utilizarea surselor regenerabile în turism.** |
| * + 1. **Dezvoltarea unui ghid de bune practici în eficiență energetică și captarea profilului în industria de mobilă.** |
| * + 1. **Instalarea sistemelor cu panouri fotovoltaice-termice.** |

* În procesde monitorizare post-implementare este proiectul privind **sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Ungheni**. Astfel, prin sprijinul financiar acordat de Uniunea Europeană a constituit 3.000.000 Euro, dintre care 2.900.000 Euro - oferiți nerambursabil de UE și 98.000 Euro - contribuție locală (CR Ungheni-1,4 mln lei). Clădirea publică a fost renovată prin lucrări de termoizolare a anvelopei clădirii (pereților, planșeu subsol, acoperiș - 12.636,89 m²), schimbarea tâmplăriei de ferestre și uși(1.545,15 m²), instalarea a 32 de panouri fotovoltaice, capacitate de 10 kw pentru asigurarea clădirii cu energie regenerabilă, instalarea sistemului de ventilare cu recuperarea căldurii, modernizarea cantinei și dotarea ei cu utilaj eficient energetic, modernizare a blocurilor sanitare, renovarea curții și alte lucrări care au îmbunătățit condițiile de studii și lucru pentru aproximativ 1288 beneficiari finali (elevi și cadre didactice). În decembrie 2023, a fost efectuată o vizită de către experți pentru monitorizarea durabilității investițiilor.
* 2 agenți economici au beneficiat de finanțare nerambursabilă în sumă de cca 1.9 mln lei din cadrul Programului de retehnologizare și eficiență energetică a IMM-urilor.
* 1 cluster de bacifere a fost finanțat de programul EU4Moldova cu suma de 100 mii euro pentru realizarea proiectului demonstrativ de frigider bazat pe utilizarea energiei regenerabile (gheață naturală, pompe de căldură cu utilizarea energiei solare și altele) pentru pre-răcirea căpșunelor. Achiziții efectuate în martie 2023.
* Au fost actualizate devizele și sunt în faza de elaborare propunerile de proiect pentru reabilitarea/dotarea altor clădiri publice (IMSP CS Ungheni, IMSP Centrul Stomatologic Ungheni, APL).
* Au fost selectate spre finanțare proiecte ce vizează iluminatul public, inclusiv econome și din surse regenerabile (Programul Satul European Expres): Chirileni, Bușila, Grozasca, Buciumeni, Florești, Zăzulenii Vechi, Negurenii Vechi, Țîghira, Coșeni, Todirești.
* Implementat proiectul „Sprijin de urgență pentru producătorii agricoli în contextul crizei socio-economice și energetice”. Oferite granturi la 3 agenți economici din Sculeni, Rezina, Costuleni (sisteme fotovoltaice) în sumă totală de 31 000 USD.

**OS 1.5 Reabilitarea infrastructurii rutiere, feroviare, fluviale și pietonale**

Pentru perioada 2022-2026, au fost identificate următoarele acțiuni:

|  |
| --- |
| * + 1. **Reabilitarea și modernizare drumurilor în or. Cornești și localitățile rurale** * Au fost reabilitate și modernizate porțiunile de drum: * L368 Pîrlița-Agronomovca –Negurenii Veci.1 391 640,00 lei, lungimea 500 m. * L373 drum de acces spre sat. Chirileni 3 074 610.43 lei, lungimea 1.05 km. * L382 drum de acces spre sat. Grozasca 3 391 004,91 lei , lungimea de1.3 km. * L355 drum de acces spre sat. Bulhac și a podului.1 263 520.13 lei. * L385 Boghenii Noi- Măgurele. 1 469 908,61 lei. * L363, G 88 Condrătești- Curtoaia. 3 864 894,72 lei. * L362 Drujba-Hîrcești- Curtoaia. 5 132 357,60 lei. * L381 Rădenii Vechi- Bahmut. 237 101,34 lei. * L388, drum de acees spre sat. Veverița. 239 809,18 lei. * L387 G-94-Morenii Noi-Șicovăț-G-91, porțiune Șicovăț. 146 942,29 lei. * Finalizat proiectul transfrontalier ”Reabilitarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Ungheni-Iași, întru fluidizarea traficului în punctul de trecere a frontierei Sculeni” 1HARD/3.1/22, finanțat de către Uniunea Europeană, prin Instrumentul European de Vecinătate, Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020. Consiliul raional Ungheni, în calitate de partener a fost responsabil de construcția porțiunii de drum de 2 km în zona mun. Ungheni drumul L389 de ocolire a mun. Ungheni. Costul lucrărilor executate este de 578 258 euro. |
| * + 1. **Dezvoltarea sistemului de transport public urban**   Fiind inclus în lista orașelor poli de creștere, municipiul Ungheni este susținut în realizarea în parteneriat cu comuna Zagarancea a proiectului privind modernizarea transportului urban prin procurarea unităților de transport public modern. Proiectul a fost selectat și inclus în Documentul Unic de Program prin Hotărârea Guvernului Nr. 490 din 12-07-2023. |
| * + 1. **Reabilitarea infrastructurii drumurilor municipiului Ungheni.** |
| * Executată reparația drumului L389 “Reabilitarea porțiunii din străzile I. Creangă (de la intersecție str. Gh. Crestiuc – pînă la intersecție str. O. Ungureanu) – O. Ungureanu (intersecție str. Decebal) din or. Ungheni * În anul 2023 au fost reparate 16 km de drum: străzile (1,3 km): A. Boico (668 m), Tereza Sobolevschi (630 m), trotuarele (14,7 km) pe următoarele porțiuni de stradă: str. B.P.Hașdeu (între străzile A. Boico și Bernardazzi)- 600 m, str. Mihai Eminescu (între străzile Romană și Alexandru cel Bun) – 95 m, str. Romană (str. Romană - Ștefan cel Mare), Str. Națională (str. Romană - Ștefan cel Mare), Str. Ștefan cel Mare (str. Națională - Petru Rareș), Str. Decebal (Sector 1: str. Națională și Romană, Sector 2: str. Romană și Scuterniceni), Str. Ion. Creangă (str. Romană și Alexandr Boico), Str. Alexandr Boico (str. Decebal și Ion. Creangă) |

**OG2: SPORIREA ATRACTIVITĂȚII ȘI COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A REGIUNII UNGHENI**

**OS 2.1 Susținerea clusterelor valorice prioritare și diversificarea activităților economice non-agricole**

**2.1.1 Elaborarea Portofoliului de proiecte investiționale a raionului Ungheni și diseminarea lui.**

Procesul a fost au fost susținut de către programul EU4Moldova: Regiuni –cheie și divizat în mai multe etape, după cum urmează: identificarea portofoliului de oportunități pentru potențiale investiții (20 pentru fiecare regiune); organizarea întrevederilor cu actorii principali la nivel central și regional, elaborarea și prezentarea „Portofoliului de oportunități pentru investiții”, realizarea traducerii în 4 limbi a pofilelor investiționale: Română, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, promovarea la nivel internațional a pofilelor investiționale prin intermediul actorilor principali.

Portofoliul a fost finalizat în anul 2023 și diseminat. 20 proiecte investiționale sunt incluse, dintre care: 14 pentru agenți economici din raion, 6 pentru PPP: extinderea sistemului de irigare în zona Valea Mare, construcția unei hale industriale în s. Pîrlița, construcția unui centru multifuncțional, construcția stației de epurare a apelor uzate în mun.Ungheni, dezvoltarea sistemului de transport public urban în Municipiul Ungheni (dotarea tehnică cu unități de transport ecologic), modernizarea și renovarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea accesului către Zona Economică Liberă „Ungheni – Business” dinspre vama Sculeni/str. Decebal.

**2.1.4 Menținerea platformei de dialog (Agenda locala de business, Platforma de cooperare economică) între sectorul privat și autoritățile locale pentru a identifica și soluționa principalele necesități și obstacole cu care se confruntă întreprinderile locale și cele mai bune soluții.**

Colaborarea dintre sectorul privat și autoritățile locale catalizată, 13 ședințe comune. Necesități identificate și soluții aplicate, 1 ședință a Membrilor Platformei de Cooperare Economică Teritorială Intercomunitară Ungheni (PCTEI Ungheni).

**2.1.5 Sprijinirea implementării „Planurilor de dezvoltare a clusterelor”.**

* Cu susținerea **Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”** au fost create clustere în domeniile: **mobilier, covoare, bacifere ”Digital Agro-Cluster”** (mai-iulie 2022); actualizat 1 cluster în turism – din Clusterul turistic ANTREC-Ungheni, constituit în 2019 la inițiativa CR Ungheni în **clusterul turistic regional Ținutul de Vest** (08.04.2022). 1 **cluster turistic regional Ungheni 2030** a fost creat la data de 20.04.2022 în cadrul proiectului „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”, implementat de CRDD și Primăria municipiului Ungheni.
* **Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”** a venit în 2023 cu instrumente financiare menite să dezvolte 1 cluster turistic local **Dealurile Măgurii** (100 mii euro).
* Fiecare cluster își realizează activitățile conform **Planurilor de dezvoltare aprobate.**
* Încadrarea clusterelor în activități de informare și promovare (3 evenimente, 5 consultanțe la solicitare)

**2.1.6 Sprijinirea organizării principalelor sectoare economice locale în clustere dinamice orientate spre creștere.**

6 clustere de afaceri locale și dinamice organizate și funcționale, consultanță și asistență tehnică oferită părților interesate, la solicitare.

**2.1.7 Organizarea evenimentelor de formare antreprenorială, atragerea investițiilor, promovare și B2B.**

Desfășurate evenimente de formare în parteneriat cu:

* **Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului**, 3 evenimente, 110 participanți
* **CCI a RM:** sesiuni de formare cu tematica învățăm/ntului dual, noului Cod vama, oportunităților de export, participare în 1 expoziție națională și 2 internaționale.
* Sesiune de informare privind antreprenoriatul social, proiectul ”Valorificăm potențialul societății civile pentru dezvoltarea și promovarea antreprenoriatului social în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est- Europene în cadrul grantului "Susținerea organizațiilor neguvernamentale în eforturile de promovare a conceptului de antreprenoriat social, implementat de AO Asociația pentru Promovarea Antreprenorialului (APA) paretener local Consiliul Raional Ungheni, 100 persoane.
* **ZEL Ungheni-Business**, 1 seminar de informare, 12 participanți
* **Incubatorul de Afaceri din Călărași**, 1 eveniment de speed meeting networking B2B, 20 de antreprenori din raioanele Călărași și Ungheni
* **GEN Moldova**: 5 activități online, cursuri de instruire și matchmaking în cadrul Programului Local Bond, 1 vizită de studiu în Ștefan Vodă, parteneriat în dezvoltarea hub-ului GLIA.
* **EU4Moldova: Regiuni-cheie**: organizat un ciclu de instruiri pentru antreprenorii, membrii clusterelor susținute de program.

|  |
| --- |
| * + 1. **Facilitarea cooperării între firmele existente și actorii asociați pentru fiecare „cluster emergent”. Susținerea „actorilor-nucleu” pentru a coopera în vederea inițierii promovării comune a strategiei de dezvoltare a afacerilor.**   Clusterele create sunt în proces continuu de identificare a Părților interesate, actorii-nucleu sunt susținuți în vederea cooperării comune.   * + 1. **Sprijinirea internaționalizării economiilor regionale prin integrarea principalelor sectoare economice în lanțurile valorice internaționale avansate.**   Agenda proactivă de dezvoltare a afacerilor – implementată. |

**2.1.10 Sprijinirea pătrunderii produselor locale pe piața UE prin încurajarea cooperării dintre producătorii locali și importatorii/distribuitorii din UE.**

* 2 expoziții “Republica Moldova Prezintă” în Brașov și Iași.
* Facilitate contacte între agenți economici.
* Dezvoltate acorduri dintre CCI a RM filiala Ungheni și CCI Maramureș, CCI Iași România.

**2.1.11.Dezvoltarea parteneriatelor cu instituțiile de învățământ professional.**

Studenți și instituții participante la activități de formare realizate în cadrul programului LocalBond, antreprenoriat social, învățământ dual, prezentări de programe și oportunități de dezvoltare.

**2.1.12 Impulsionarea participării agenților economici în programe de finanțare.**

* Organizate 7 sesiuni de informare privind oportunitățile de finanțare, 180 participanți
* 59 informații plasate pe site și poșta electronică
* **ODA:** 10 proiecte investiționale susținute, aprox 4 mln lei acordate drept grant, 10 întreprinderi au beneficiat de garanții financiare în sumă de cca 6 mln lei, 2 întreprinderi au fost subvenționate cu cca 13000 lei pentru participare la târguri și expoziții. În cadrul ÎP ODA , pe parcursul anului 2023 au fost instruite 57 persoane din r-nul Ungheni
* **AIPA:** Subvenționarea producătorilor agricoli, în total 502 cereri acceptate, în sumă de 63,2 mln lei, dintre care: subvenții complementare – 103 dosare, 15889295 lei, postinvestiție – 75 dosare, 24457894 lei, suport financiar/accize – 132 dosare, 4502429 lei, plăți per/ kg de produs – 8 dosare, 1766394 lei, plăți per cap de animal – 24 dosare, 2944700 lei, ajutor financiar – 49 dosare, 4514149 lei, îmbunătățiri funiciare – 1 dosar, 364965 lei, plăți în avans – 4 dosare, 3187304 lei , ajutor umanitar/ motorină RO –57 dosare, ajutor financiar (consecințele crizelor din 2022) – 49 dosare, 5,5 mln lei.
* Proiectul „Sprijin de urgență pentru producătorii agricoli în contextul crizei socio-economice și energetice”, PNUD, 3granturi, 31 000 USD total.

**2.1.13. Încurajarea: antreprenoriatului feminin și în rândul tinerilor conceptului de responsabilitate corporativă socială economie verde și circulară digitalizare, etc.**

* 1 sesiune informare privind economia verde,12 participanți
* 1 sesiune de informare privind antreprenoriatul social

**2.1.14 Implementarea Programului de Abilitare economică a supraviețuitoarelor violenței în familie și a tinerilor/tinerelor NEET (neocupați/neocupate).**

A fost implementat Programul de Abilitare economică a supraviețuitoarelor violenței în familie și a tinerilor/tinerelor NEET (neocupați/neocupate) cu participarea în proiectele implementate de AO Făclia și AO Viitorul începe azi, în scopul abilitării socio-economice a tinerilor și femeilor

**2.1.15 Elaborarea și implementarea proiectului – Platforma Online de ghidare în carieră – Time4skills.** Platformă este în proces de testare.

**OS 2.2 Extinderea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport în afaceri**

**2.2.1 Dezvoltarea dialogului cu prestatorii serviciilor de suport în afaceri**.

* 3 evenimente de informare, 70 participanți.
* 1 Agendă Locală de Business în process de implementare

**2.2.4 Susținerea dezvoltării și promovării infrastructurii de afaceri existente (ZEL Ungheni, CSBU, CAU).**

Întru sporirea atractivității și competitivității economice a regiunii Ungheni, Administrația ZEL „Ungheni-Business”:

* a susținut companiile rezidente-membre ale clusterelor covoare și mobilă, participând împreună cu ei la ședințe și dezbateri;
* a înregistrat 18 companii rezidente noi, din diverse domenii de activitate, cum ar fi producere, comerț extern, sortare, ambalare, marcare a mărfurilor, prestări servicii. În urma implementării acestor proiecte economice, vor fi create locuri noi de muncă cu salarii atractive, vor crește încasările la bugetul de stat;
* a executat lucrări de amenajare a drumului de acces la intrarea în Subzona nr.1, de pe str. Ion Creangă 4, cea mai mare subzonă din Ungheni ca teritoriu și ca număr de rezidenți, costul lucrărilor fiind de 441,6 mii lei;
* ZEL „Ungheni-Business” a fost beneficiar al proiectului transfrontalier RETRANS, implementat de Consiliul raional Ungheni și Primăria mun. Iași, grație căruia a fost reabilitat drumul de pe str. Industrială și str. Crestiuc, care este în preajma subzonelor unde își desfășoară activitatea cei mai mari producători din zona liberă.

**OS 2.3 Dezvoltarea și promovarea sustenabilă a turismului**

**2.3.1 Dezvoltarea Centrului raional de Informare Turistică**

* 4 cataloage trimestriale elaborate și diseminate. Completată platforma internațională SmartGuide cu informații în limbile română și engleză privind obiectivele din raionul Ungheni, sugestii de trasee tematice, date de contact.
* Ofertă actualizată și promovată

**2.3.2 Achiziționarea unui sistem integrat pentru organizarea evenimentelor (mun.Ungheni)-** Realizat.

**2.3.3. Crearea unui Centru virtual de informare turistică, pentru a ajuta potențialii turiști să identifice noi destinații și să acceseze pachete turistice)** **-** Realizat

**2.3.4. Instalarea de indicatoare de informare turistică) -** Realizat

**2.3.5. Realizarea unui studiu de piață privind ofertele și destinațiile turistice, pentru a identifica noi oportunități de afaceri în domeniile turistic și cultural.**  Elaborat în anul 2022

**2.3.6. Desfășurarea de ateliere, târguri de valorificare a meșteșugurilor locale –** 3 târguri organizate de Consiliul rational Ungheni (1, 35 participanți) și Primăria municipiului Ungheni (2, 60 participanți), 12 ateliere meșteșugărești

**2.3.7. Organizarea de vizite turistice pentru  jurnaliștii naționali și operatorii de turism din orașele înfrățite cu municipiul Ungheni, tabere de vară –** vizite a partenerilor în august, 2023.

**2.3.8. Dezvoltarea rutelor turistice din raion.**1 traseu elaborat de Clusterul turistic Dealurile Măgurii, cu finanțarea Programului EU4Moldova, 2 trasee interne în cadrul RNS Plaiul Fagului.

**2.3.10 Dezvoltarea potențialului polilor turistici (planificare, amenajare, consolidare).**

2 zone promovate, 1 proiect tehnic în curs de elaborare cu support GIZ.

**2.3.11 Impulsionarea creării și dezvoltării pensiunilor, caselor rurale, punctelor gastronomice, etc.** Promovarea ofertei locale în revista electronică trimestrială Ungheni: Turism și tradiții (4 ediții). Informare privind oportunitățile de finanțare existente. Participare în expoziția Tourism&Travel Expo, aprilie 2023.

**OS 2.4 Susținerea agriculturii și infrastructurii post-recoltare**

**2.4.1 Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de păstrare și prelucrare a producției agricole (în special a cerealelor) pentru creșterea valorii adăugate.**

* **Puncte de colectare a laptelui**: la moment este creat un punct de colectare. Pentru întreaga perioadă de implementare este planificată crearea a 3 puncte de colectare a laptelui de la micii fermieri (mai ales in zona Cula).
* **Dezvoltarea infrastructurii și a punctelor de prelucrare si pastrare a cerealelor** (construcția unui elevator cu capacitate de 50 mii tone, s. Pîrlița) – în fază de discuții cu actorii vizați.
* **Construcția casei de ambalare și procesare a fructelor moi** prin crearea de valoare adăugată (s. Blindești) Clusterul bacifer a obținut finanțare de la programul EU4Moldova: Regiuni-cheie. Investiția urmează a fi realizată în 2023.
* 1 proiect în curs de identificare finanțare, 1- în curs de elaborare.

**2.4.2 Extinderea rețelelor de irigare existente**

* **UCIP IFAD Proiectului de Reziliență Rurală (PRR)** sprijină dezvoltarea a 8 obiecte de infrastructură, unul fiind **construcția sistemului de irigare din s. Sculeni.**
* **Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie** a susținut elaborarea Portofoliului de proiecte investiționale a raionului Ungheni, unul din proiecte incluse ține de **reabilitarea sistemului de irigare în regiunea Valea Mare**, disponibil pentru 5 localități din raionul Ungheni. Valoarea estimativă -11 mln euro. Proiectul presupune reabilitarea sistemului de irigare a regiunii Valea Mare cu acoperirea a peste 1 000 ha de teren agricol și are drept scop impulsionarea cultivării legumelor, pomușoarelor, plantațiilor multianuale, dezvoltarea sectorului zootehnic și atragerea de noi investiții.

**2.4.3 Şcolarizarea permanentă prin organizarea seminarelor şi studiilor cu participarea savanţilor și practicienilor din domeniul agriculturii, inclusiv cu caracter internaţional, organizarea de întruniri şi mese rotunde între producători şi procesatori**

Organizate 5 seminare, 2 întruniri.

**2.4.4 Identificarea şi susţinerea unor loturi demonstrative prin aplicarea metodelor productive.** 7 loturi demonstrative identificate și susținute.

**2.4.5 Sprijinirea producătorilor agricoli pentru practicarea agriculturii ecologice și comercializarea de produse ECO.**

De către DAA au fost organizate instruiri de informare a 32 agenți economici cu privire la oportunitatea practicării agriculturii ecologice și anume informații cu privire la agricultura ecologică în general.

**OG3: PROMOVAREA COEZIUNII SOCIALE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII LOCUITORILOR DIN REGIUNEA UNGHENI**

**OS3.1 Modernizarea infrastructurii educaționale**

|  |
| --- |
| **3.1.1 Reabilitarea termică și modernizarea clădirilor de educație (ale învățământului primar, gimnazial, liceal) din mun. Ungheni, or. Cornești și localitățile rurale.**   * În 8 instituții de învățământ a fost reabilitat sistemul termic în sumă de 981,5 mii lei (Componenta raională). * O instituție a fost modernizată, grație Proiectului ”Sporirea eficienței energetice a LT ”M. Eminescu”, mun. Ungheni” (vezi O.S 1.4).   **3.1.2 Diversificarea și crearea activităților/cercurilor extrașcolare pentru copii și tineri în mun. Ungheni, or. Cornești, satul Pârlița, Măcărești și Sculeni.**  978 de tineri beneficiari au participat în 47 de activități extrașcolare.  **3.1.3 Implementarea sistemului de învățământ profesional dual în instituțiile de învățământ profesional-tehnic (Școala profesională Ungheni și Colegiul Agro-Industrial Ungheni).** Organizate sesiuni de informare, dialog cu potențiali agenți economici – parteneri.  **3.1.4 Modernizarea /construcția de săli de sport școlare și terenuri artificiale la unitățile de învățământ general (gimnazii și licee).**  2 terenuri de sport construite (Gimnaziile Mănoilești și Sinești), în sumă de 318,2 mii lei (Componenta raională). |

**OS3.2 Dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice de sănătate**

* + 1. **Reabilitarea (inclusiv măsuri de eficiență energetică) și dotarea cu utilități ale celor 13 Centre de Sănătate din raion, precum și a celor 27 oficii ale medicilor de familie și 27 oficii de sănătate subordonate.**
* CS Ungheni: lucrări de modernizare a cabinetului renghen; reparația curentă a cabinetelor medicilor de familie; lucrări de instalare a copertinelor la intrările în subsolul.
  + 1. **Programe de suport pentru atragerea și retenția personalului medical.**
* CS Ungheni: -medic de familie – 3, -psiholog – 1, -asistent medical-4, -moașă – 1, felcer laborant-1.
  + 1. **Reabilitarea bazinului balnear din cadrul IMSP CS Ungheni** A fost efectuat proiectul tehnic – 130000.0 lei. Proiectul este depus spre finanțare în cadrul Programului transfrontalier România-Republica Moldova.
    2. **Modernizarea ascensoarelor IMSP CS Ungheni –** analizată oferta de prețuri pentru schimbarea a 2 ascensoare. Suma necesară constituie – 2 mln lei.
    3. **Dotarea IMSP CS Ungheni cu aparataj digital modern (radiograf digital și USG)** Aparataj digital modern achiziționat. Aplicat proiectul în sumă de 1,8 mln lei la Ambasada Japoniei la programul KUSANONE pentru achiziționarea USG
    4. **Dotarea IMSP SR Ungheni cu aparataj digital modern în sumă de aproximativ 4,1 mln lei:** Incubator noi-născuți-248,3 mii lei ; masă pentru resuscitare-361,8mii lei ; lampă chirurgicală-57,9 mii lei ; masă operații-2 buc-75,4 mii lei ; monitoare pacienți -3 buc-139,4 mii lei ; laringoscop-12,3 mii lei ;   analizator automat-189,9 mii lei ; UZI -333,5 mii lei , masă nou –născuți-83,3 mii lei, masă de anestezie Genesis cu accesorii-523,7 mii lei; monitoare pentru pacienți-83,3 mii lei; defibilator automat 2 buc-261,6 mii lei ;stație de producere oxigen-1469,7 mii lei; colcoscop digital -290,0 mii lei.
    5. Dotarea ÎM Centrul stomatologic Ungheni cu utilaj, mobilier specific și radiograf digital- GIZ
    6. Proiect de reconstrucție, supraetajare și dotare cu echipament a ÎM Centrul stomatologic Ungheni- proiect tehnic realizat, proiect ”MEDACCES” aplicat la Programul Interreg Next România- Republica Moldova 2021-2027.

**OS 3.3 Dezvoltarea serviciilor de protecție socială a populației**

**3.3.1. Dezvoltarea serviciilor de consiliere și sprijin pentru familiile cu copii în dificultate.**

Manual operațional elaborat. 27 bărbați/157 femei au beneficiat de servicii de consiliere.

**3.3.2. Îmbunătățirea serviciilor sociale la domiciliul persoanelor vârstnice.**

Beneficiari - 556 persoane (181 bărbați/375 femei). Obiectivul intervenției asistenței sociale este de a-i sprijini pe cei aflați în dificultate să obțină condițiile necesare unei vieți decente, ajutându-i să-și dezvolte propriile capacități și competențe.

**3.3.3 Elaborarea de studii / analize privind accesul persoanelor afectate la infrastructura fizică, institutițiile și serviciile publice**

Elaborat 1 studiu privind adaptarea transportului public la persoanele cu necesitățile speciale. Este în curs de elaborare Strategia de mobilitate urbană, mun.Ungheni, care include capitolul ,,Accesibilitate în transportul public ‘’.

**3.3.4 Facilitarea accesului victimelor violenţei pe baza de gen la serviciile sociale.**

Prin intermediul **Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”,** implementat de UN Women Moldova, în parteneriat cu UNICEF și finanțat de Uniunea Europeană, în anul 2023 au fost obținute următoarele rezultate:

* **27 persoane** din raionul Ungheni au beneficiat pe scară largă de servicii psiho -sociale, consiliere profesională.
* **Centrul pentru victimele violenței sexuale** a fost deschis oficial. Clădirea este amplasată pe teritoriul Spitalului raional Ungheni.
* Al treilea an consecutiv la Ungheni se derulează Proiectul Împuternicirea femeilor din Ucraina și Moldova pentru prevenirea violenței față de femei”, finanțat de UNHCR, implementat de AO ”Casa Mărioarei”. În 2024 a fost încheiat acord de parteneriat cu CR Ungheni pentru susținerea activităților de sprijin a femeilor localnice și refugiate.

Reamintim că anterior a fost semnat **memorandumul cu Consiliul raional Ungheni**. **8 cluburi de femei** active și mai mulți locuitori din Ungheni au fost informați despre serviciile disponibile pentru supraviețuitoarele/supraviețuitorii violenței domestice și violenței în bază de gen, importanța promovării egalității de gen și abilitarea femeilor în procesul decizional local, cele mai răspândite stereotipuri privind rolurile de gen, dar și norme sociale pozitive în cadrul discuțiilor și dezbaterilor publice. **12 localități** beneficiare: municipiul Ungheni, Pîrlița, Manoilești, Măcărești, Rădenii Vechi, Zagarancea, s. Cornești, or. Cornești, Costuleni, Sculeni, Teșcureni, Valea Mare.

**3.3.5** Diversificarea instruirilor oferite persoanelor din diverse categorii sociale

Au fost organizate 13 Seminare, de care au beneficiat 195 femei/43 bărbați.

**3.3.6 Dezvoltarea serviciilor integrate pentru incluziunea pe piața muncii a femeilor casnice (neocupate).**

23 femei au participat la activități în 2 cluburi active.

**3.3.7 Campanie de conștientizare privind Munca decentă și Viață Decentă.**

A fost desfășurată una Campanie, prin intermediul căreia au fost informați 813 persoane.

**3.4.1 Reabilitarea și amenajarea spațiilor de recreere / zonelor de agrement în localitățile din raion.**

APL de nivelul I în proces de implementare și identificare de fonduri.

**OS 3.5 Reabilitarea infrastructurii culturale și valorificarea patrimoniului cultural**

Pentru perioada planificată a fost propusă continuarea modernizării căminelor culturale din localitățile raionului și diversificarea ofertei culturale la nivel raional.

**3.5.1. Modernizarea căminelor culturale din localitățile raionului.**

Au fost efectuate reparații capitale în 5 instituții, în sumă de 868,4 mii lei, reparații curente în 18 instituții, în sumă de 594,5 mii lei, procurate costume naționale în valoare de 74 mii lei și dotări(mobilier, calculatoare, aparataj de sonorizare) pentru 19 instituții în valoare de 514,4 mii lei.

**3.5.2 Diversificarea ofertei culturale la nivel raional.**

Au fost desfășurate 2556 activități culturale, educaționale, științifice și de agrement.

**OG4: CONSOLIDAREA GUVERNANȚEI LOCALE ȘI IMPLICĂRII CETĂȚENILOR ÎN PROCESELE DECIZIONALE**

**OS 4.1 Consolidarea capacităților autorităților locale în implementarea politicilor publice locale, participare comunitară și asigurarea transparenței procesului decizional**

**4.1.2**.**Sprijinirea intervențiilor de dezvoltare rurală pentru crearea locurilor de muncă în zonele rurale – oferind granturi în sprijinul creării, funcționării și conducerii GAL-urilor din comunitățile vizate și implementării proiectelor de dezvoltare rurală.**

Grupul de Acțiune Locală „Răzeșii Pyretusului” a obținut finanțare de 4 mln lei (2022-2 mln lei, 2023- 2 mln lei) în cadrul Programului LEADER.

2 GAL-uri au fost împuternicite să răspundă nevoilor prioritare locale și dezvoltării rurale și economice prin proiecte locale cu o valoare de până la 50.000 EU

**4.1.3. Consolidarea capacităților privind aplicarea de soluții inovatoare pentru dezvoltarea infrastructurii și prestarea serviciilor.**

* 1 Centru unificat de prestare a serviciilor – com. Sculeni - va asigura accesibilitatea cetățenilor la o serie de servicii publice prestate de către Instituția publică „Agenția Servicii Publice” (ASP) și Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS).
* 1 Ghișeu Unic de Informare și Prestări Servicii în cadrul Primăriei Municipiului Ungheni realizat în cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”.

**4.1.4. Crearea centrelor de prestare a serviciilor populației localități rurale.**

Nerealizat.

**4.1.5. Lucrări complexe de revitalizare urbană a centrului civic al municipiului.** Scuarul Primăriei Ungheni reconstruit și amenajat, 1 spațiu public str. Națională amenajat, piste pentru bicicliști create.

**OS 4.2 Promovarea inovațiilor sociale în guvernare locală**

**4.2.1. Promovarea mecanismelor de bugetare participativă în comunitățile din raion**

33 autorități locale aplică instrumentul de bugetare participativă (consultarea proiectului bugetului, audieri, etc).

**4.2.2. Contractarea altor entități pentru prestarea serviciilor publice (în special cele sociale)** Nerealizat.

**4.2.3. Sprijinirea inițiativelor sociale de consolidare a guvernanței locale**

Au fost sprijinite 20 inițiative sociale din 42 localități.

**OS 4.3 Consolidarea parteneriatelor: teritoriale, intercomunitare, regionale și transfrontaliere**

**4.3.1.Promovarea cooperării teritoriale a localităților rurale în cadrul abordării LEADER (ex. grupuri de acțiune locală)**

3 Grupuri de acțiune locală funcționale –Cula (or. Cornești, s. Cornești, Rădenii Vechi, Bumbăta, Alexeevca, Teșcureni,Măgurele, Boghenii Noi, Sinești, Hîrcești, Curtoaia, Condrătești, Năpădeni, Cornova, Romanovca -aprox. 23 000 locuitori din rn Ungheni), Răzeșii Pyretusului (com. Sculeni, com.Buciumeni, com.Cioropcani, com.Taxobeni, com.Horeşti, com.Risipeni, s.Izvoare – aprox 18 mii locuitori din r.Ungheni și Fălești), Movila Măgura (Sărata Veche, Scumpia, Făleștii Noi, Ișcalău, Catranîc, Bocani, Pietrosu, Negurenii Vechi, Bursuceni – aprox 19 mii locuitori din rn.Ungheni și Sîngerei).

48 localități membre ale Grupurilor de Acțiune Locală

36 parteneriate dezvoltate

**4.3.2. Parteneriate intercomunitare în pregătire civilă și servicii comune pentru situații de urgență (d.ex. pompierii) –** 4.

10 parteneriate intercomunitare dezvoltate

1 serviciu intercomunitar prestat

**4.3.3. Crearea de parteneriate intercomunitare în prestarea serviciilor publice (ex. AAC, MDS)** 9 parteneriate intercomunitare în prestarea serviciilor publice au fost dezvoltate (transport public, apă și canalizare, coletarea deșeurilor)

**4.3.4 Consolidarea parteneriatelor transfrontaliere**

* 19 localități membre ale parteneriatelor
* 22 evenimente transfrontaliere , implicând CR Ungheni
* 2 proiecte transfrontaliere implementate și finalizate de către CR Ungheni 233 810.00 euro +578 258 euro
* proiecte aplicate la Programul Interreg Next 2021-2027
* Semnat acord de cooperare cu CJ Maramureș, 1 proiect ransfrontalier implementat, beneficiari – 10 copii olimpici, 3 profesori.

**Șef Secție Economie și Reforme, Ludmila Ursatiev**

Ex: A.Gorun, O.Belbas, în baza informațiilor recepționate

***Anexă la Nota informativă***

***privind mersul realizării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2022-2030***

# 

# NIVELUL DE REALIZARE A PLANULUI PRIVIND PROIECTE INVESTIȚIONALE PRIORITARE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Beneficiar** | **Denumire proiect** | **Valoarea proiectului, lei** | **Stadiul la momentul aprobării planului** | **Stadiul actual (nota conceptuală, studiu fez., proiect tehnic, etc)** |
| **INFRASTRUCTURA MEDIU** | | | | | |
|  | Consiliul raional Ungheni | *Clădiri prietenoase mediului în Bazinul Mării Negre (EBBS)* | Buget CR – 200 mii EUR | Proiect aplicat la Programul Bazinul Mării Negre 2021-2027, deviz de cheltuieli elaborat | În așteptarea deciziei finanțatorului |
|  | Consiliul raional Ungheni | *Creșterea capacității de reacție și suport în cazul apariției unor evenimente extreme cauzate de schimbările climatice în Bazinul Mării Negre”* | Buget CR – 307 mii EUR | Proiect aplicat la Programul Bazinul Mării Negre 2021-2027, deviz de cheltuieli elaborat | În așteptarea deciziei finanțatorului |
|  | Operator regional | *Sistemul de Managementul Integrat al Deșeurilor în raionul Ungheni* | 19,48 milioane de euro | Semnat contract prima tranșă cu BEI și BERD | Proiectul este la același nivel de implementare |
| **INFRASTRUCTURA TEHNICO- EDILITARĂ** | | | | | |
|  | Consiliul raional Ungheni  APL I  Operator regional | *Extinderea și reabilitarea infrastructurii centralizate de AAC în raionul Ungheni:*   * *Interconectarea apeductului Zagarancea- Cornești cu rețelele municipale* * *Reabilitarea rețelelor tehnologice interioare la stația de tratare a apei din mun. Ungheni* * *Extinderea apeductului magistral Zagarancea- Cornești spre satele Zăzulenii Noi, Negurenii Noi, Zăzulenii Vechi, Negurenii Vechi, Țîgîra, Coșeni* | 6 mln  24 mln  10 mln | Elaborate devize și documentație tehnică | Lucrări realizate. Informație detaliată în raport pc. 1.2. |
|  | Consiliul raional Ungheni | *Reabilitarea și modernizarea drumurilor raionale conform decizilor anuale*  *2023:*   * *L373 Drumul de acces spre Chirileni* * *L382 Drum de acces spre sat. Grozasca* * *L368 Pîrlița-Agronomovca-Negurenii Vechi* * *Drum L392 Ungheni- Cetireni- Alexeevca* | Alocări anuale din fondul rutier (aprox 20 mln/ anual) | Anual sunt elaborate devizele | Lucrări realizate. Informație detaliată în raport pc. 1.5 |
|  | Consiliul raional Ungheni | *Sporirea atractivității turistice a Rezervației Naturale „Plaiul Fagului” prin reabilitarea drumului de acces* | 80 mln | Fișă de proiect inclusă în Portofoliul regional de concepte de proiecte prioritare în domeniile turism și infrastructura de sprijin a afacerilor | Proiect la aceeași etapă de implementare |
| **INFRASTRUCTURA ECONOMICĂ** | | | | | |
|  | Consiliul raional Ungheni  CCI a RM | *Centru de afaceri multifuncțional* | 45 mln | Fișă proiect inclusă în Portofoliul investițional al Regiunii Ungheni pentru PPP | Proiect la aceeași etapă de implementare |
|  | Consiliul raional Ungheni  Casa Antreprenoriatului Ungheni | *Construcția complexului multifuncțional cu spații de producție în cadrul Casei Antreprenoriatului Ungheni* | 45 mln | Fișă de proiect inclusă în Portofoliul regional de concepte de proiecte prioritare în domeniile turism și infrastructura de sprijin a afacerilor | Proiect la aceeași etapă de implementare |
|  | Consiliul raional Ungheni  APL I | *Introducerea în circuitul turistic a obiectivelor de patrimoniu* | 7 mln | Activitate inclusă în planul de dezvoltare a clusterului turistic regional  Ținutul de Vest | Proiect la aceeași etapă de implementare |
| **INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ** | | | | | |
|  | Consiliul raional Ungheni | *Modernizarea clădirii Centrului Educațional Ungheni și a terenului de sport* | 11 mln | Deviz preliminar | Proiect privind construcția terenului de sport propus spre finanțare prin prisma parteneriatului cu CJ Maramureș |
| **INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE** | | | | | |
|  | Centrul de Sănătate Ungheni | *Modernizarea și dezvoltarea Departamentului Pediatric și a Centrului de Intervenție Timpurie la copii din cadrul IMSP Centrul de Sănătate Ungheni, prin reparație capitală și dotare corespunzătoare.* | 1,8 mln lei | Notă conceptuală, deviz elaborat,  Proiect tehnic elaborat. | Proiect aprobat spre finanțare de CNAM |
|  | Centrul de Sănătate Ungheni | *Accesibilitatea serviciilor medicale pentru persoane vârstnice și cu dizabilități* | 2 mln lei | Notă conceptuală, deviz estimativ conform ofertelor pe piață | Evaluată oferta. Identificare finanțatori |
|  | Centrul de Sănătate Ungheni | *Reconstruirea cu extinderea Centrului de Reabilitare cu Bazin Acvatic, din cadrul IMSP CS Ungheni* | 12,5 mln | Proiect tehnic elaborat | Proiect depus în cadrul INTERREG NEXT ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA |
|  | Centrul de Sănătate Ungheni | *Eficientizarea energetică a clădirii și conectarea la surse alternative de energie (anveloparea, panouri fotovoltaice)* | 11,5 mln | Proiect tehnic elaborat | Proiect la aceeași etapă de implementare |
|  | ÎM Centrul stomatologic Ungheni | *Modernizarea centrului stomatologic Ungheni* | 3 mln | Raport de expertiză, proiect de reconstrucție elaborat | Proiect depus în cadrul INTERREG NEXT ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA |
|  | Consiliul raional Ungheni | *Crearea Centrului de reabilitare medicală și terapii alternative* | 8 mln | Notă conceptuală | Proiect suspendat (imobil oferit în alt scop) |
|  | CS din raion | *Îmbunătățirea condițiilor și renovarea spațiilor a CS, inclusiv:*   * *CS Cornești (apeduct, canalizare, geamuri, uși)* * *CS Cioropcani (acces)* * *CS Valea Mare (geamuri, uși, acoperiș)* * *CS Măcărești-Costuleni (gard, OMF)* * *CS Dănuțeni (acoperiș, coridor)* * *CS Sculeni (sistem de încălzire)* | 5 mln | Devize elaborate | Parțial |
| **INFRASTRUCTURA SOCIALĂ** | | | | | |
|  | Consiliul raional Ungheni | *Renovarea taberei de odihnă pentru copii ”Rădenii Vechi” din Rezervația Naturală ”Plaiul Fagului”* | 140 mln (I etapa – 74 mln; II etapa- 66 mln) | În curs de elaborare proiectul tehnic (GIZ) | Proiect la aceeași etapă de implementare |
|  | Consiliul raional Ungheni | *Renovarea taberei de odihnă pentru copii ”Codreanca”* | 3 mln | Devize parțiale |  |

**Se propune completarea Planului de investiții cu următoarele poziții:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beneficiar | *Denumire proiect* | Rezultate | Valoarea proiectului, lei | Coresp. cu obiectivele de dezvoltare | Stadiul la momentul aprobării planului |
|  | Centrul de Sănătate Ungheni | *Centrul Regional de depistare precoce a Cancerului glandei mamare* | * Delimitarea spațiului * Elaborarea Proiectului Tehnic * Dotarea cu aparataj necesar * Perfecționarea cadrelor | 1 mln lei  Reparația  500 mii euro  Dotarea | Obiectiv specific 3.2: Dezvoltarea infrastructurii aferente serviciilor publice de sănătate viciilor | Notă conceptuală |
|  | Centrul de Sănătate Ungheni | *Modernizarea Departamentului Urgență, triere și staționar de zi* | * Reparația capitală și dotarea cu mobilier nou a Departamentului Urgență, triere și staționar de zi | 360 mii lei | Obiectiv specific 3.2: Dezvoltarea infrastructurii aferente serviciilor publice de sănătate | Proiect tehnic elaborat |
|  | Centrul de Sănătate Ungheni | *Reparația capitală a 3 blocuri sanitare* | * 3 blocuri sanitare adaptate la necesitățile persoanelor cu dizabilități | 200 mii lei | Obiectiv specific 3.2: Dezvoltarea infrastructurii aferente serviciilor publice de sănătate | Proiect elaborat |